## Reporte de Defectos Priorizados
Proyecto: | Post Validator
Descripción: | API REST en TypeScript/Express con arquitectura limpia en capas (dominio, aplicación, infraestructura, entrega) que implementa la lógica de validación de publicaciones de contenido — incluyendo reglas de título, autor, contenido, programación de fechas, control de acceso por tipo de usuario y sanitización de bloques enriquecidos — expuesta mediante endpoints HTTP para crear, listar, obtener y eliminar posts, y respaldada por una estrategia integral de pruebas: unitarias con TDD/AAA/BDD, de integración y sistema con pipeline CI/CD, y de carga y rendimiento con k6.
ID | Tipo de Defecto | Título | Prioridad | Severidad | Estado | Descripción | Origen | Ruta del archivo a modificar
DEF-U5-001 | Rendimiento | Crecimiento Indefinido del Repositorio | Crítica | Crítica | Abierto | El repositorio en memoria sin límites causa agotamiento de Heap y OOM. | Pruebas de Rendimiento | src/infrastructure/InMemoryPostRepository.ts
DEF-U5-004 | Rendimiento | OOM Kill Confirmado | Crítica | Crítica | Abierto | El servidor colapsa bajo estrés extremo provocando inactividad total. | Pruebas de Rendimiento | src/infrastructure/InMemoryPostRepository.ts
DEF-U4-001 | Integración | Acceso no restringido a posts de miembros | Alta | Serio | Abierto | La API no valida correctamente el header x-user-type permitiendo accesos no autorizados. | Pruebas de Integración | src/delivery/rest/PostController.ts
DEF-U4-002 | Integración | Respuesta de error no descriptiva | Media | Moderado | Abierto | Falta de mensajes legibles al usuario en errores de validación. | Pruebas de Integración | src/delivery/rest/PostController.ts
DEF-U5-002 | Rendimiento | Degradación progresiva de latencia | Media | Medio | Abierto | Aumento en la latencia p95 por ineficiencia de GC bajo carga. | Pruebas de Rendimiento | src/infrastructure/InMemoryPostRepository.ts
DEF-U5-003 | Rendimiento | Degradación por estado acumulado | Media | Medio | Abierto | Falta de un mecanismo de limpieza para pruebas sucesivas. | Pruebas de Rendimiento | src/delivery/rest/app.ts
DEF-U4-003 | Integración | Error 400 HTML ante JSON malformado | Baja | Leve | Abierto | Retorna HTML genérico en lugar de JSON estructurado. | Pruebas de Integración | src/delivery/rest/app.ts
DEF-U3-001 | Unitaria | Búsqueda sensible a mayúsculas | Baja | Moderado | Resuelto | La búsqueda por título no era insensible a mayúsculas. | Pruebas Unitarias | src/domain/service/PostFilterService.ts